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Kesesuaian Pelaksanaan Penelitian :

	KEGIATAN
	MONITORING
	HASIL MONITORING
	KETERANGAN

	1. Waktu
	Kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal yang dibuat
	Rencana penelitian di proposal selama 6 bulan dan harusnya dimulai bulan Juli 2025 dan selesai bulan Desember 2025. Namun setelah menyesuaikan dengan pencairan anggaran penelitian pada 7 November 2025, sehingga penelitian baru selesai di akhir bulan April 2026 
	Perkiraan selesainya penelitian tahapan analisis laboratorium menyesuaikan dengan antrian di laboratorium eksternal

	
	Pencairan dana
	Sudah mendapat pencairan 100%
	

	2. Anggaran Penelitian
	Kecukupan anggaran penelitian
	Masih dalam progress penelitian, sementara ini anggaran masih dapat mengakomodir segala keperluan penelitian
	

	
	Kelengkapan dokumen penggunaan anggaran
	Belum lengkap karena penelitian belum selesai
	

	3. Pelaksanaan Penelitian
	Ethical Clearance
	Surat izin layak etik sudah keluar dari KEPK Institut Kesehatan Immanuel
	

	
	Perijinan
	Sudah diproses
	

	
	Pengumpulan data
	Sedang dalam proses pengumpulan data dan rencana sampel produk masuk ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan pada minggu ke 3 April 2026
	

	
	Pengolahan data
	Menunggu seluruh data terkumpul, namun data yang sudah didapatkan saat uji organoleptik sudah selesai diolah
	

	
	Penyusunan draft laporan akhir
	Draft laporan akhir sedang dalam proses penyusunan sembari menunggu data terkumpul
	

	
	Penyusunan draf publikasi
	Draft publikasi belum dibuat, menunggu laporan akhir selesai
	

	3. Masalah/ Kendala 
	(dana, data, perijinan, waktu, dll)
	Kendala yang dihadapi oleh peneliti yaitu waktu penelitian. Selama penelitian, terpotong jadwal libur akhir tahun, libur lebaran dan ketua peneliti yang sedang lanjut studi di luar kota.
	Tim peneliti berupaya menyelesaikan penelitian di akhir April 2026, namun jika antrian cukup panjang di laboratorium, diusahakan penelitian selesai selambat-lambatnya bulan Mei 2026.



Rekomendasi:
1. Penelitian selesai
2. Penelitian dilanjutkan
3. Penelitian diperbaiki yang belum sesuai
4. Lainnya, ………..
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